А д м и н и с т р а ц и я

муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района

Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2020 года № 46

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Развитие социальной сферы Клопицкого

сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области» за 2019 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Клопицкого сельского поселения от 14.04.2014 г. № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Клопицкого сельского поселения «Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Клопицкого сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Т.В.Комарова

Приложение

к постановлению

Администрации

Клопицкого

сельского поселения

от 11.03.2020г. № 46

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Клопицкого сельского поселения «Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2019 г.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа « «Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»» была утверждена 26.12.2018 постановлением Администрации Клопицкого сельского поселения № 200.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям в сельском поселении.

-укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

-создание условий для общения граждан, развитие личности, занятость детей, подростков, старшего поколения.

-вовлечение молодежи в социально – экономическую, политическую и общественную жизнь Клопицкого сельского поселения.

В 2019 году формы работы с населением были разнообразны: это и тематические праздники, концерты, спектакли, народные гуляния, театрализованные представления, танцевальные и игровые программы, конкурсы, викторины, выставки, беседы,

Число клубных формирований в Клопицкий Дом культуры    составило   13 единиц.  Количество участников -234  Из них для детей – 5   формирований, в которых заняты – 141    человек; для молодежи- 2 формирование, в которых занимаются 27 человек. Любительские объединения 2 .

**Информация о клубных формированиях МКУ Клопицкий Дом культуры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование формирования | Руководитель | Кол-во  участников | Возраст  участников  (лет) | Возрастная  категория |
| 1 | Хореографический коллектив «Кнопочки» | Семёнова Надежда Михайловна | 15 | 4-6 лет | дети |
| 2 | Хореографическая коллектив «Карамельки» | Семёнова Надежда Михайловна | 14 | до 14 лет | дети |
| 3 | Хореографическая коллектив «Веретёнце» | Семёнова Надежда Михайловна | 12 | до  14 лет | дети и молодёжь |
| 4 | Ансамбль «Русская Гармоника» (младшая группа) | Семёнова Наталия Александров | 17 | до  14 лет | дети |
| 5 | Ансамбль  «Русская Гармоника»  (взрослая группа) | Низамова Лариса Евгеньевна | 23 | старше  24  лет | взрослые |
| 6 | «Поляна идей» | Ионова Ольга Геннадьевна | 37 | 8-10 лет  11-14 лет | дети  подростки |
| 7 | *Театральный,*  «Театр русской сказки» | Низамова Лариса Евгеньевна | 14 | 8-10 лет  11-14 лет | дети |
| 8 | Вокальный коллектив  «Весёлые нотки» | Низамова Лариса Евгеньевна | 9 | 11-14 | дети |
| 9 | ВИА «Cover Drive” | Агафонов  Николай  Владимирович | 14 | Дети до 14 лет и молодёжь | Дети и  молодёжь |
| 10 | Коллектив «Созвучие» | Ионова Ольга Геннадьевна | 4 | Семейный | дети |
| 11 | Танцевальный коллектив «Keepsake» | Семёнова Надежда Михайловна | 14 | 11-14 | дети |
| 12  13 | **Любительское объединение «Семейный остров»**  **«Земля отцов»** | Семёнова Наталия Александровна | 87    69 | 11-14 | дети  - взрослые |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

К числу мероприятий по возрождению и развитию традиционной народной культуры можно отнести такие: Районный фестиваль-конкурс частушки «Эх, Семёновна!»

Масленица - народное гуляние, Праздник «Деревенька моя», Медовый, Ореховый и Яблочный Спас. На базе учреждения создан Ансамбль «Русская Гармоника» (младшая группа), ансамбль «Русская Гармоника» ( взрослая группа). Хореографический коллектив «Веретёнце». Анкетирование проводилось на базе МКУ Клопицкий Дом культуры среди подростков в возрасте 14-16 лет, в котором приняло участие 30 человек (30 % - парни, 70% - девушки).

**Участие клубных формирований** в фестивалях и конкурсах различных уровней 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  клубного  формирования | «Лауреат  областного,  районного  конкурса/фестив  аля» | Награждение |
| Ансамбль  «Русская Гармоника»  (взрослая группа) народное исполнение, мужской коллектив | Открытый районный фестиваль –конкурс народного инструментального искусства  «Родные напевы» 2019 г | Лауреат 3 степени |
| Гармонист Голубев Сергей народное исполнение | Открытый районный фестиваль – конкурс народного инструментального искусства  «Родные напевы»2019г | Лауреат 1 степени |
| Ансамбль  «Русская Гармоника»  (взрослая группа) народное исполнение женский коллектив | Открытый районный фестиваль –конкурс народного инструментального искусства  «Родные напевы» 2019 г. | Диплом 1 степени |
| Гармонист Голубев Сергей народное исполнение | Районный гражданско-патриотический фестиваль- конкурс «России навеки верны» | Диплом 3степени |
| Алишер Бойдидаев | Районный гражданско – патриотический фестиваль – конкурс  «РОССИИ НАВЕКИ ВЕРНЫ» | Диплом 2 степени |
| Ионова Ольга | Районный гражданско – патриотический фестиваль – конкурс  «РОССИИ НАВЕКИ ВЕРНЫ» | Диплом 3 степени |
| Налетов Илья | Областной праздник «Зажигай сердца» | Диплом 3 степени |
| Алишер Бойдидаев | Областной праздник «Зажигай сердца | Диплом участие |
| Семёнова Полина | Областной праздник «Зажигай сердца» | Диплом участие |
| Голубев Сергей Леонидович | Областной праздник «Зажигай сердца» | Диплом участие |
| Семёнова Полина  Щепин Матвей | Районный фестиваль- конкурс «Золотое горлышко» | Диплом 1 степени |
| Семейный коллектив «Созвучие» | Фестиваль «Прикосновение души» памяти А.П. петрова | Диплом 2 степени |
| Семейный коллектив «Созвучие | Межпоселенческий фестиваль семейного творчества «Горою встает за меня моя надежная семья» | Диплом 1 степени |
| Ионова Ольга | Районный фестиваль конкурс «Пою тебе мой край родной» | Диплом 1 степени |
| Семёнова Полина  Голубева Полина | Районный детский фестиваль военно-патриотической песни | Диплом участие |
| Алишер Бойдедайев | Районный фестиваль-крнкурс «Душа ручья» | Диплом 2 степени |
| Танцевальный коллектив «Карамельки» | Фестиваль- конкурс «Народный танеуц» | Диплом 2 степени |
| Танцевальный коллектив «Карамельки | Фестиваль- конкурс «Эстрадный танец» | Диплом 1 степени |
| Семья Ионовых | Межпоселенческий МО Кикеренское СП фестиваль семейного творчества | 1 место |
| Алексеева Надежда Ивановна | Районный фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!» | Диплом 2 степени |
| Сергей Голубев | Районный фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!» | Диплом 1 степени |
| Ансамбль «Русская гармоника» , взрослая группа | Районный фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!» | Диплом 2 степени |
| Ольга Ионова | Районный фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!» | Диплом 3 степени |
| Семёнова Полина , ионов Роман | Районный фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!» | Гран-при фестиваля |
| Голубева полина | Районный фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!» | Диплом 2 степени, «Самый юный исполнитель частушки» |
| Алишер Бойдедайев | Областной фестиваль национальных культур «Славянское кольцо» | Диплом участие |

В 2019 году запланированные 123 мероприятий разной направленности были полностью реализованы.

Самым главным мероприятием патриотической направленности, конечно, является праздник День Победы. По деревни Клопицы прошёл «Бессмертный полк», был организован праздничный концерт, показан фильм о войне, в библиотеке книжные выставки «И помнить страшно, и забыть нельзя», выставка детских рисунков «А что такое Война».

Участие в фестивале «Соловьи Весны Победной».

**Работа с молодёжью**.

Число жителей деревни 1700 человек из них молодежь в возрасте от 18 до 35 лет 368 человек.

Основными направлениями в работе с молодежью являлись мероприятия патриотического, нравственного, экологического воспитания, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Одной из главных задач является массовое привлечение молодежи к полезному и культурному проведению свободного времени. Из года в год основными формами работы остаются различные конкурсы-смотры, игровые программы, викторины, игры с элементами спортивных состязаний, походы, тематические дискотеки, вечера отдыха. Для молодежи провели праздничные дискотеки День влюблённых «От сердца к сердцу», «Всё для тебя» 8 марта, вечер отдыха «Вечер, вечерочек.» «Осенний поцелуй после жаркого лета». «Бюро Новогодних услуг ».

**Работа с пожилыми людьми**

В МКУ Клопицком Доме культуры работает ансамбль «Русская гармоника» пожилые люди любят гармонь и охотно посещают концерты . Участницы клуба поют старинные песни, приносят свои кулинарные творения, за чашкой чая ведут беседы. Члены объединения оказывают помощь в сборе материалов для уголка старины . Ежегодно походят концерты,

посвященные Дню пожилого человека.

***Анализ положительного и отрицательного в работе ДК.***

Анализируя работу ДК в 2019 году, работа прошла плодотворно. По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение количества присутствующих на мероприятиях. Так как увеличилась посещаемость мероприятий, повысилось качество проводимых мероприятий.

Численность населения 1700 человек.

Персонал учреждения :

-Директор – 1,0 -Библиотекарь – 0,75ставки -Художественный руководитель – 1,0

-Аккомпаниатор – 0,5 ставки

-Бухгалтер – 0,5

-Уборщица- 0,5 ставки

-Репетитор по вокалу- 0,25 ставки

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Развитие культуры Клопицкого сельского поселения » (далее подпрограмма 1);

- «Развитие физической культуры и спорта Клопицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

- «Молодежная политика в Клопицком сельском поселении»(далее подпрограмма 3)

По подпрограмме 1«Развитие культуры Клопицкого сельского поселения » :

- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» за 2019 год израсходовано – 3 771 440,86 рублей, что составляет 97%. Своевременно повышалась и выплачивалась заработная плата; были оплачены коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, вода); оплатили за техническое обслуживание и эксплуатацию пожарной сигнализации в здании ДК, за техническое обслуживание видеонаблюдения , за работы по противопожарной безопасности; приобретены тонер, чип, картриджи, хозяйственные товары, библиотечное обслуживание.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта Клопицкого сельского поселения»:

-мероприятие «Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях» за 2019 год израсходовано -116 647,07 рублей, что составляет 95%.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 настоящего отчета.

**Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях»**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | |
| 2019 план | 2019  факт |
| Количество клубных формирований | Ед. | 11 | 11 |
| Количество участников клубных формирований | Ед. | 324 | 324 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в учреждениях | Ед. | 117 | 117 |
| Уровень удовлетворенности населения культурно-досуговых мероприятий (процент от числа опрошенных) | % | 80 | 80 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек, единиц в год | Ед. | 37 | 37 |
| Количество зарегистрированных пользователей | Ед. | 225 | 225 |
| Количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | Ед. | 10 | 8 |
| Количество участников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе: | Ед. | 45 | 45 |
| возрастная группа до 14 лет | Ед. | 30 | 30 |
| возрастная группа от 14 – до 17 лет | Ед. | 15 | 15 |
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников в соответствии с Планом и участие команд между поселениями в районных соревнованиях по различным видам спорта | Ед. | 12 | 11 |

В целом поставленные задачи по проведению культурно-досуговых мероприятий выполнены.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится с учетом влияния на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе на качество жизни населения, финансово-экономические последствия (динамику бюджетных доходов).

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Таблице 6 , по формуле:

, где =99

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;



к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формулам:

, где (2)

=96,4

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;



к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств местного бюджета () проводится ежегодно и рассчитывается как:



, где (3)



=100/100=100



- показатель эффективности использования средств местного бюджета;



- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;



- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.



в) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения результатов) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2019 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 46 1 70440 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 2 123 840,00 | 2 018 214,64 | 95% |
| Подпрограмма "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 46 1 70442 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) в рамках подпрограммы "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 271 900,00 | 254 622,29 | 94% |
| Подпрограмма "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 46 1 70443 | Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 98 000,00 | 95 937,20 | 98% |
| Подпрограмма "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 46 107S0360 | Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы "Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области" | 1 402 666,53 | 1 402 666,53 | 100% |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы " Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 46 2 1800210 | Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях в рамках подпрограммы " Развитие физической культуры и спорта Клопицкого сельского поселения" муниципальной программы " Развитие социальной сферы Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 123 350,00 | 116 647,07 | 95% |